## Slide 1
AI CoE ／ 全社導入方針 (案)
製造業の暗黙知・技能継承
デジタル化 — 導入方針とご判断のお願い
最初に買うべきものはチャットボットではない。
退職前の熟練者から判断根拠を取り、証拠に紐づく手順知識へ変換し、1用途だけ現場へ返す最小閉ループである。
1,033万人
製造業就業者 (2025年)
−17.9
中小製造業 過不足DI
6割超
指導人材が不足する事業所
2026年7月 ／ 出典: 2026年版ものづくり白書 (経済産業省・厚生労働省・文部科学省)
Notes: 本日の目的は Phase1（6か月・3工程）の実行承認をいただくこと。技術の網羅説明ではなく、投資判断に必要な論点のみを扱う。

## Slide 2
結論
「軽い手段を全面に、重い手段を1工程だけに」— 6か月・3工程・ゲート制で始める
01
何を継承するか
判断・例外・身体知。
文書化済みの知識ではない。
対象は退職リスク順に決める。
02
どう取るか
熟練者インタビュー(CTA)＋
同期映像。現場負担は
「話す・撮る」まで。
03
どこに貯めるか
証拠・条件・責任者・版が
付いた知識オブジェクト。
正本は自社保有。
04
どう返すか
配信は1用途のみ。
DWI／AR／検査AIから
工程ごとに1つ選ぶ。
Phase1 で承認をお願いする範囲
対象3工程（段取り／検査／保全から各1）と責任者の指名
6か月・8〜18人月相当の要員確保と配信SaaSの試用契約
収録データを人事評価に使わない旨の社内合意（労使協議含む）
本日は承認しないもの
× 全社ナレッジ基盤の構築
× 国際標準（AAS等）の全面採用
× ロボット自動化・自律制御
判断基準：Phase1 の効果ゲート（独り立ち期間・初品一発合格率・初回修復率のいずれかで有意改善）を通らなければ、Phase2 は実行しない。
Notes: 先に結論と承認範囲を提示する。詳細な技術根拠は後半スライドで補足する構成。

## Slide 3
背景
人が減る速度に、継承の速度が追いついていない
経営側の事実（一次統計）
1,033万人
製造業就業者（2025年）。2024年の1,046万人から減少
−17.9
中小製造業の従業員過不足DI（コロナ前水準に接近）
6割超
「指導する人材が不足」と回答した事業所
技術側の転換点（2026年に揃った）
規格
ISO 23247-5（デジタルスレッド）が 2026年6月に発行
データ
産業一人称データセットが公開（視線・手指・ミス注釈付き）
自動化
ロボット基盤モデルが商用ライセンス化。工場用途を明示
だが、技術が揃ったことは「今すぐ全部やる」理由にはならない
期限を決めているのは技術の成熟ではなく、熟練者の退職日である。設備は後から買えるが、退職した人の頭の中は買い戻せない。したがって着手順は「技術が新しい順」ではなく「失われるのが早い順」で決める。
出典: 2026年版ものづくり白書（E1）／ ISO 23247-5:2026（E1）／ NeurIPS 2025・企業公式リリース（E2–E3）

## Slide 4
要求
経営として満たすべき要求は4つ。技術選定はこの4つからしか正当化されない
R1
退職・異動による技能喪失をゼロにする
対象は「撮りやすい工程」ではなく、一人依存かつ品質・停止への影響が大きい工程。
未達なら：属人工程の停止リスクが顕在化
R2
若手の独り立ち期間を短縮する
教育コストと初期不良を同時に下げる。支援の量ではなく到達までの期間で測る。
未達なら：採用しても戦力化せず人件費だけ増える
R3
継承先を「人」と「機械」に分散する
同じ知識資産を教育と自動化の双方へ配る。片方に賭けない。
未達なら：人手不足と技能喪失の双方に無防備
R4
知識を特定ベンダー・特定個人に依存させない
正本は自社保有・可搬形式。配信ツールは入れ替え可能に保つ。
未達なら：市場再編のたびに知識資産が人質になる
R1 が最優先。R1 の期限は自社ではなく熟練者の在籍期間が決める。

## Slide 5
要件
要求を満たすために、システムが備えるべき要件は機能3・非機能4
機能要件
F1
判断根拠まで取得できること
映像は「何をしたか」しか写さない。「なぜ・何を見て」は対話でしか取れない。
F2
生成物が原証拠へ遡れること
AIが作った手順は候補。原映像・センサ・熟練者確認へ遡れないものは標準化しない。（完全版: K8 根拠リンク → E3 遡及）
F3
重大制約を機械が検証できること
順序・禁止・停止・時間の制約は、AIの出力とは独立に自動チェックする。（完全版: G1・M5）
非機能要件
N1
現場負担は「話す・撮る」まで
書かせる設計は続かない。構造化はAI側に寄せる。
N2
個人の監視・評価に使わない保証
制度と技術の両方で担保。守れなければ現場が協力しない。
N3
知識の正本はベンダー製品の外
配信ツールを替えても知識が残る形式で保持する。
N4
1用途から始めて効果を測れる
全社展開を先行させず、工程単位で効果を検証する。
この要件から自動的に落ちるもの
「文書をRAGに入れて検索できるようにする」だけの案は F1 を満たさない。文書化されていない知識はゼロのまま残る。
現場が協力するための前提
N2 は技術ではなく制度の問題。労使合意で先に固めないと収録そのものが始まらないため、Phase0 の完了条件に含めている。
F2・F3 が「誤った手順がAI経由で全社に広がる」事故を防ぐ唯一の仕掛け。

## Slide 6
仕様
仕様の核心は「知識1件ごとに、証拠・適用条件・責任者・版が必ず付く」こと
知識オブジェクト（Skill Knowledge Object）の必須項目 ＝ 完全版 SK
対象工程・技能ID
どの工程のどの技能か
目的・前提条件
何のために、どの条件下で成立するか
行為と手掛かり
何をするか／何を見て判断するか
判断と代替案
選んだ理由・捨てた案・トレードオフ
例外と復旧
崩れたときの戻し方・停止条件
原証拠リンク
映像区間・センサ・面接記録への参照（E3）
確信度と異論
熟練者間で割れた点を潰さず残す
承認者・版・失効条件
誰が承認し、いつ無効になるか（K13）
Phase1 の受入ゲート（数値で判定）
重大誤指示
0 件
安全・品質に関わる提示の誤り
原証拠紐付け
100 %
停止条件・復旧条件・重大手順
回答保留
機能する
根拠不足時に推測で埋めない
熟練者一致度
測定済
不一致は条件付き知識として保持
交差検証
実施済
別の作業者・設備・期間で性能維持
見積で最も外しやすいのは AI生成物のレビュー工数。生成量ではなく「熟練者がレビューできる量」で計画を立てる。

## Slide 7
アーキテクチャ
6層のうち、自社が保有すべきは中央の2層だけ。両端はBuyでよい
1
収集
映像・音声・面接
センサ・設備データ
＝ 完全版: E1・E2（＋X1）
Buy＋自社運用
2
解釈
工程分節・SOP草案
異常検知・予兆
＝ 完全版: E4
Buy / OSS
3
構造化
知識オブジェクト
証拠・条件・版
＝ 完全版: X2 → SK
Build（自社）
4
検証
制約チェック
効果測定・承認
＝ 完全版: K13・G1/M5
Build（自社）
5
人へ返す
作業指示・AR
訓練・技能認定
＝ 完全版: SoE（U2 他）
Buy
6
機械へ返す
検査AI・自律制御
ロボット（後続）
＝ 完全版: 後続のまま
後続判断
← 現場からの還流：利用実績・追加質問・拒否・例外は 収集層 へ戻し、知識を更新し続ける（一方通行にしない） ＝ 完全版 F-III 経路③（EP還流＋失効自動化・X3 運転）
中央2層を自社が持つ理由
ここが競争力そのもの。ベンダー製品の内部に置くと、解約・買収・仕様変更で知識資産を失う。
両端をBuyでよい理由
現場UX・端末管理・電子署名・サポートを自前で作るとTCOが逆転する。差別化要素でもない。
国際標準（ISO 23247 / AAS / OPC UA）の全面採用は、複数工場展開が決まってからでよい。単一工場では投資を回収できない。
対応表 ― 本図＝機能ビュー。全体配置は『SoA AIエージェント層 完全アーキテクチャ』P.2（5つの置き場）、部品IDは同書 P.3〜P.6 の索引と共通（P.17〜18 の証拠等級 E1〜E4 とは別体系）。
①収集・②解釈＝EP（E1 同期収録・E2 面接記録・E4 解釈部品） ③構造化＝X2 構造化Agent → SK 知識オブジェクト（中間層） ④検証＝K13 状態遷移＋G1/M5 機械検証＋U5 承認 ⑤人へ返す＝SoE（薄いUI原則） ⑥機械へ返す＝後続判断のまま

## Slide 8
Build詳細 ① スコープと要求
Buildするのは「知識の正本」だけ。ここが満たすべき要求は4つ
作るもの（自社工数を投じる範囲）
知識オブジェクトのデータモデルと格納
制約の記述と自動検証（順序・時間・状態・停止）
承認・版・失効の管理と監査証跡
原証拠へのリンク解決（映像区間・センサ・面接記録）
Buy層へ知識を渡す配信APIと一括エクスポート
作らないもの（Buy／既存流用）
× 撮影・収録アプリ／ASR／動画解析モデル
× 作業指示UI・AR表示・端末管理・電子署名
× 認証基盤・ストレージ・ネットワーク（既存を流用）
BR1
工程・製品・設備が変わっても知識が生き残る
自社の工程語彙で表現し、特定製品・特定製品版に閉じない
BR2
知識1件ごとに責任の所在が確定している
誰が承認し、どの条件で無効になるかを属性として持つ
BR3
重大制約をAIとは独立に機械が検査する
生成物を否認できる経路がないと誤伝承は止まらない
BR4
同じ知識を教育・支援・検査・自動化へ再利用できる
用途ごとに作り直すと投資が4倍になる
Buildしない場合の帰結：知識が配信製品の内部フォーマットに固定され、製品の入替・買収・仕様変更のたびに作り直しになる。BR1〜BR4 はどれも購入品では代替できない。
Build範囲は意図的に狭い。広げるほど工数は増えるが、差別化は増えない。
Notes: Build範囲を狭く定義することが、この提案の工数見積の前提。範囲が広がる要求が出た場合は、BR1-BR4のどれに該当するかで判定する。

## Slide 9
Build詳細 ② 構造化層（③）の要件・仕様
「1技能＝1オブジェクト」。粒度は工程が止まる単位で切る
データモデル（必須エンティティと属性） ＝ 完全版 SK 正本形式
SkillObject
技能ID・工程・目的・前提条件・版・承認者・確信度
Evidence
原本URI・時刻区間・ハッシュ・同意範囲（→ E3）
Action
主体・工具・対象・動作・力／設定・所要時間
Cue
視覚・音・触覚・設備信号・正常域／閾値
Decision
代替案・選択・理由・トレードオフ・不確実性
Exception
引き金・リスク・復旧手順・停止条件
Outcome
品質・時間・安全・手直し・エネルギー
粒度の決め方（この3つで切る）
1.
停止・やり直しが発生する単位で分割する
2.
熟練者が「ここが勝負」と言う場面を最小単位とする
3.
1オブジェクトのレビューが15分以内で終わる大きさ
入力ソース別の構造化責務（誰が確定させるか）
入力ソース | 構造化の担い手 | 生成先
面接記録（CTA） | 人（LLMは整形補助） | Decision / Cue
同期映像・音声 | LLM草案 → 人が確定 | Action / Evidence
設備時系列 | 特徴量抽出 → 熟練者監修 | Cue の閾値 / Outcome
実績イベントログ | プロセスマイニング | Exception の頻度分布
確定権限は常に工程責任者にある。AIは候補を出す側であり、承認する側ではない。

## Slide 10
Build詳細 ③ 検証層（④）の要件・仕様
検証層が守るのは「AIが作った手順を、AIとは別の仕組みで否認できる」こと
機械検証する制約の4分類（重大なものから実装する） ＝ G1・M5
順序
「部品Aの装着前に通電してはならない」
時間
「検査Bは処置Cの後30分以内に実施する」
状態
「工具摩耗が閾値超なら条件変更を要求する」
停止
「異常兆候Xが出たら継続禁止・上位へ通報」
検証のタイミングと不合格時の扱い
検証は「知識の登録時」と「現場への配信時」の2回走らせる。不合格は棄却ではなく差し戻しとし、誰が何を追加すれば通るのかを機械が返す。返せない設計にすると、現場は検証を迂回する。
承認の状態遷移（版と失効の管理） ＝ K13
Draft
AI抽出直後。現場へは出さない
▼
Candidate
担当者が内容を確認した状態
▼
Validated
証拠・制約・実績の検証を通過
▼
Standard
責任者が承認し効果も確認済
▼
Suspended
事故・品質問題・根拠失効で停止
Superseded
変更影響により新版へ差し替え
Retired
保持期限到来・移行完了で廃止
現場が見るのは Standard のみ。Draft・Candidate を配信可能にした時点で、この層は意味を失う。
Notes: 制約は全部を最初に実装しない。停止条件と順序制約の重大なものから着手し、SHACL/ASP等の形式化は段階的に広げる。

## Slide 11
Build詳細 ④ 内部アーキテクチャ
Build層は3コンポーネント。Buy層とは「API」と「エクスポート」の2点でしか繋がない
収録・ASR（Buy）
動画解析・異常検知（Buy/OSS）
設備・実績ログ（既存）
Build 範囲（自社保有）
取込アダプタ
正規化・時刻整合＝K9/K4
知識ストア
SK オブジェクト・版
制約エンジン
検証・差し戻し＝K3/M5
証拠ストア＝E3（原本・ハッシュ・同意）
配信API＝M1〜M5・一括エクスポート
作業指示・AR（Buy）
教育・技能認定
検査AI・自動化（後続）
保持
原本7年・派生物は版ごと
権限
工程／役割単位＋本人アクセス権
性能
配信APIは現場端末で1秒以内
可搬
全知識を可読形式で一括出力可
監査
誰がいつ何を承認したかを追跡
境界の原則：Buy製品には知識を「渡す」。Buy製品の中に知識を「置かない」。この一線を引けていれば、配信製品はいつでも入れ替えられる。
知識ストアは決定済 Ontosphere を継続採用（正本自社保有・可搬形式・一括出力を契約条件）— SK・K13 は自社開発拡張。
認証・ストレージ・ネットワークは既存全社基盤を流用する前提。Build層で新規調達するインフラはない。

## Slide 12
業種別の適合性 ①（離散系）
離散系は「手順と判断」が課題。推奨構成でほぼ解けるが、力加減だけは別投資が要る
業種
業務プロセス上の中核課題
推奨構成の効き方
判定
残る課題
自動車・モビリティ
組立／締結／溶接／検査
多品種ラインで手順が個人裁量に流れる。設計変更の製造への波及が追えず、同種不具合が再発する。
面接＋同期映像で判断を取り、条件分岐付き作業指示で配信。実績ログで逸脱を全数把握。
◎ 解決
締結の力加減はセンサ追加が必要
電機・半導体・精密
微細加工／外観検査
工程条件が膨大で、装置個体差と歩留まりの因果が属人的。微小欠陥の判定基準が人ごとに揺れる。
設備時系列＋実績ログの因果分析が主軸。検査は熟練判定を異常検知モデルへ転写。
◎ 解決
未知欠陥は人の確認が残る
金属加工・溶接・造船
溶接／研磨／現場合わせ
トーチ姿勢・速度・入熱という技能そのものが数値化されておらず、外観と内部品質の関係が伝わらない。
動作・力覚センシングで技能を数値化し、VR訓練の採点基準へ。外観判定はモデル化。
○ 一部
計測セットアップが工程ごとに必要
判定基準 ◎: 推奨構成の中核でそのまま解ける ／ ○: 追加投資（センサ・訓練環境）が要る ／ △: 現時点では部分的にしか解けない
Notes: 業種ごとに「解ける／解けない」を先に示す。解けない部分を隠さないことが、現場からの信頼を得る条件。

## Slide 13
業種別の適合性 ②（プロセス系・重工）
プロセス系は「条件と兆候」が課題。データ基盤があれば解けるが、五感の一部は残る
業種
業務プロセス上の中核課題
推奨構成の効き方
判定
残る課題
化学・素材・製紙
連続／バッチ運転
原料差・季節差・長い遅れ時間により、運転員の微調整が再現できない。逸脱処置が個人の勘に依存。
運転データの因果分析と訓練シミュレータが主軸。介入理由を面接で言語化し条件付き知識へ。
◎ 解決
匂い・粘度の触感は代替不能
食品・医薬・医療機器
調合／充填／検査
官能評価が言語化されず、切替・洗浄の判断が属人的。規制対応で記録の正確性が最優先。
電子署名付き作業指示で確実に実行させ、官能判断は面接と検査モデルで補完。
○ 一部
生成AI出力は記録の正本にできない
産業機械・重工・プラント
据付／調整／長期保全
一品物で現場合わせが多く、据付・試運転の知識が担当者に閉じる。長期保全で担当が交代する。
故障事例の横断検索とAR遠隔支援が即効。設備-故障-処置-結果の関係を構造化。
◎ 解決
狭所・大型の空間知識は3D記録が別途必要
残課題はいずれも「AIで代替できない領域」であり、現場実習・徒弟的学習を置き換えるのではなく補完する設計とする。

## Slide 14
業種別の適合性 ③（Build層が解く固有課題）
業種固有の難所は「構造化の語彙」と「検証すべき制約」に現れる
業種
構造化・検証における固有の難所
Build層のどの機能で解くか
判定
追加で必要
自動車・モビリティ
設計変更が下流へ波及するが、どの手順知識が影響を受けるか列挙できない
SkillObject に設備・製品・工程IDを保持。変更時に影響知識を機械的に列挙
◎
変更管理システムとのID整合
電機・半導体・精密
装置個体差とレシピが膨大で、条件知識がすぐ陳腐化し誰も気づかない
失効条件を必須属性化。装置更新イベントで該当知識を自動 Suspended へ
◎
装置マスタとの連携
金属加工・溶接・造船
「正しいが異なる複数の流儀」が併存。単一標準へ潰すと現場が離れる
条件付き知識として複数解を保持。確信度と適用条件を併記し潰さない
◎
熟練者複数名のレビュー体制
化学・素材・製紙
遅れ時間が長く、操作と結果の因果が時間軸上で繋がらない
Outcome に観測遅れを保持し、実績ログの因果分析結果と突合して検証
○
運転データの時刻同期精度
食品・医薬・医療機器
GxP。記録の正本性・変更管理・バリデーションが最優先で、自由記述を残せない
承認状態遷移と監査証跡を規制要件に合わせて実装。生成物は正本にしない
○
バリデーション文書一式（別工数）
産業機械・重工・プラント
一品物で現場合わせが多く、そもそも標準化できない知識が主体
Exception を一級の要素として扱う設計。標準化を強制せず例外を残す
◎
現地作業の証拠収録手段
◎: Build層の標準機能で解ける（追加設計は工程固有の語彙定義のみ） ／ ○: 解けるが業種固有の追加要件があり、その分の工数を別途見込む
Notes: この1枚が「Build層は汎用基盤ではなく、各業種の実務課題に対応づけて設計されている」ことの根拠。○の2業種は追加工数の説明を求められる可能性が高い。

## Slide 15
Build / Buy 判断
Buildは中央2層のみ。判断基準は「差別化と主権に関わるか」の一点
レイヤー | 判断 | 理由 | Buyの場合の想定
① 収集（映像・音声・センサ） | Buy 中心 | デバイス・収録基盤は汎用品で足りる。差別化要素ではない。 | 端末＋収録SaaS／既存スマホ活用も可
② 解釈（分節・異常検知） | Buy / OSS | モデルは急速にコモディティ化。自作しても半年で陳腐化する。 | 検査AI製品／OSS異常検知＋内製調整
③ 構造化（知識オブジェクト＝SK） | Build | ここが競争力そのもの。ベンダー内部に置くと資産を失う。 | Ontosphere 継続採用＋SK/K13 自社拡張（正本自社保有・可搬を契約条件）
④ 検証（制約・効果測定＝K13・G1/M5） | Build | 自社の安全・品質基準に固有。汎用製品では表現できない。 | —
⑤ 人へ返す（作業指示・AR） | Buy | 現場UX・端末管理・電子署名・多言語を自前で作ると必ず赤字。 | Connected Worker／DWI 製品（業務接点UI U1〜U3 は内製・共に正本レス）
⑥ 機械へ返す（自動化） | 後続判断 | Phase1 の対象外。安全分離セルが確保できてから検討する。 | —
Buildの判定質問
「これを他社と同じ製品で行っても、当社の技能継承の質は変わらないか？」変わらないなら Buy。変わるなら Build。
Buy でも必ず守る一線
知識の正本をベンダーDBに置かない。エクスポート可能な形式で自社側に常時保持する条項を契約段階で入れる。

## Slide 16
Buy 推奨候補
配信層は市場再編が進行中。だからこそ「正本の外出し」を契約要件にする
① 現場配信（Connected Worker / DWI）
Augmentir（米・独立系）
AIによる技能管理と適応型作業指示。習熟度に応じて支援量を変える設計が R2 に直結
Poka（加・IFS傘下）
退職前のベテラン知見を動画で捕捉する用途に強い。F&B・CPGでの実績が厚い
Parsable（米）
条件分岐付きSOPと監査証跡。規制産業・複雑手順に向く
Dozuki / VKS / Operations1（米・独）
版管理と品質システム連携を重視する場合の選択肢
国内: tebiki／Teachme Biz
日本語・多言語現場と国内サポートを優先する場合
② 検査AI・遠隔支援
Landing AI（米・LandingLens）
少ない教師データで汎用的に立ち上がる。業種横断で最も守備範囲が広い
Instrumental（米）
電子機器組立の欠陥検出と根本原因分析に特化
Elementary / Covision Quality（米・伊）
ラインで学習するノーコード型。立上げ速度重視の選択肢
Librestream Onsight / PTC Vuforia
AR遠隔支援。保全・据付の即効性が高い
Augury（イスラエル・米）
回転機の設備健全性。予知保全と投資を共用できる
市場再編の事実：SwipeGuide → L2L ／ Poka → IFS ／ Proceedix → SymphonyAI ／ StepShot → UiPath。数年で買収・統合が続いている。
→ 製品選定より「知識をエクスポートできる契約」の方が長期の資産価値を決める。RFPの必須要件に入れる。
出典: 各社公開情報および業界比較記事（証拠等級E3–E4）。機能・価格・データ出力性は契約・版・地域で異なるため、PoCで実検証すること。

## Slide 17
推奨構成の裏付け ①
推奨の3手段は、評価前提を変えても上位に残る（＝前提依存が小さい）
Chart: 
| ロボット模倣学習 | 文書RAGのみ | 作業指示配信 | 設備時系列 | 実績ログ因果分析 | 知識オブジェクト化 | 熟練者面接(CTA)
大企業・CoE基準 | 49.8 | 58.4 | 66.6 | 76 | 75.7 | 78.6 | 76.3
中小企業基準 | 46.5 | 64.7 | 71.8 | 70.7 | 72.5 | 73.8 | 79.7
2つの前提で二重採点した
相互運用性を重く見る大企業基準と、教育効果・導入容易性を重く見る中小基準の双方で採点。順位が入れ替わる手段（標準基盤は8位→14位）がある一方、推奨する3手段はどちらでも上位に残った。
採点に使った証拠の等級
E1
国際規格・政府統計
E2
査読済み論文・主要会議
E3
企業公式・公式リポジトリ
E4
ベンダー記事（採点に不使用）
採点は明示した重み体系に依存する相対評価。絶対値ではなく手段間の順序として解釈する。

## Slide 18
推奨構成の裏付け ②
先行案の16件の誤りを一次情報で是正した。うち5件は結論を左右した
1
国際規格の発行状況が誤っていた
「複数ツインの合成規格が発行済み」とされていたが、実際は未発行（審議中）。この規格を前提にした全社基盤の先行投資は、Phase1では見送りとした。
2
94.9%という成功率が誤用されていた
熟練者の知識抽出率として引用されていた数値は、実際には合成データ上のシミュレーション値。現場技能とは無関係のため、根拠から除外した。
3
動画AIの実力が過大評価されていた
査読済みの産業データでの実測は、作業ミス検出の精度が23〜41%。「動画を入れれば手順書ができる」前提は成立せず、熟練者レビューを必須工程として組み込んだ。
検証の手続き
全事実主張を一次情報に照合
確認できない引用は「未確認」と明示
採点の加重和は機械計算で検算
結論が誤りになる条件を6件明記
この提案を見直す条件
産業映像でのミス検出精度が0.8を超え、複数工場で再現された時点で、収集・解釈層の構成を全面的に見直す。
「都合の良い数字を落とした結果、推奨構成が変わった」ことが、本提案の信頼性の根拠である。

## Slide 19
実行計画
6か月・3工程・ゲート制。効果が出なければ Phase2 は実行しない
0
対象選定
1か月
退職リスク・品質影響・再利用性で工程を採点。Before値と労使合意を取得
1
証拠収集
2か月
熟練者2〜4名・若手2〜4名。正常＋異常＋手直しを収録し面接を実施
2
知識化
2か月
知識オブジェクトを作成。重大制約の自動チェックを実装
3
現場還元
1か月
1用途のみ配信。初期は助言のみで人の判断と比較
G
効果ゲート
判定
KPI 有意改善かつ重大誤指示ゼロなら Phase2 へ。未達なら中止または再設計
投資規模（目安）
8〜18人月＋配信SaaS費用
既存資産・設備状況で変動。詳細見積は工程確定後に提示
効果KPI
独り立ち期間 / 初品一発合格率 / 初回修復率
工程ごとに1指標を主KPIとし、品質と安全を悪化させないことを条件とする
体制
工程責任者・熟練者・知識設計・現場UX の4役
AI人材よりも「工程責任者の関与」が成否を決める
投資規模は前提を置いた概算であり、確定見積ではない。Phase0 完了時点で工程別の実見積を提出する。

## Slide 20
リスクと打ち手
最大のリスクは技術ではなく、監視懸念とレビュー工数の過小見積
法規制
視線・生体データの職場利用
EU AI Act は職場での感情推定を原則禁止。海外拠点・EU向け製品に波及する
用途を工程改善に限定し、個人スコアリングを制度で禁止。法務レビューを Phase0 に組み込む
現場受容
監視と受け取られる
一度そう受け取られると協力が止まり、データが歪む。技術的に回復できない
目的の透明化、限定収録、本人アクセス権、人事評価への不使用を労使で文書化
品質
AI生成手順の誤りが標準化される
動画AIの産業タスク実測精度は本番水準にない。無レビュー運用は誤伝承を量産する
全生成物に「草案／レビュー済／承認済」の状態を持たせ、承認者を明示。レビュー工数を計画に計上
資産
ベンダーロックによる知識の喪失
配信層は買収・統合が続いており、製品の寿命が知識の寿命を決めかねない
知識の正本を自社保有。エクスポート可能な形式での常時提供を契約要件にする
投資
効果が出ないまま拡大する
「導入すること」が目的化し、KPIなしに次フェーズへ進む典型的な失敗
ゲート制。効果未達なら中止する判断を事前に合意しておく
上位2件は技術で解決できない。制度と合意形成で先に潰す必要があるため、Phase0 の完了条件に含めている。

## Slide 21
ご判断のお願い
本日ご承認いただきたいのは、Phase1 の実行と3つの前提条件です
01
対象3工程と責任者の指名
段取り・検査・保全から各1工程。選定基準は退職リスク・品質影響・再利用性。工程責任者を明示的にアサインいただきたい。
02
6か月分の要員と試用予算
8〜18人月相当。加えて配信SaaSの試用契約。確定見積は Phase0 完了時に提出する。
03
データ利用範囲の社内合意
収録データを人事評価・個人監視に使わない旨の方針決定と労使協議の実施。これが無いと現場の協力が得られない。
次のゲート
6か月後
効果KPIが有意改善し、重大誤指示ゼロを満たした場合のみ Phase2 の投資判断をお願いする。未達なら中止する。
本日承認しないもの
全社ナレッジ基盤／国際標準の全面採用／ロボット自動化。いずれも条件成立後に個別提案する。
知識は人と共に消える。設備は後から買えるが、退職した熟練者の頭の中は買い戻せない。
AI CoE ／ 2026年7月
Notes: 承認範囲を狭く、ゲートを明確にすることで意思決定コストを下げる。R1（退職リスク）だけは期限が外部要因で決まるため、決裁の先送りコストが高いことを強調する。